## ①工事中止通知書6-1
第６－１号様式
年 月 日
受注者
商号又は名称
代表者の氏名
様
（工事担当課長）
工 事 中 止 通 知 書
工事の施工を下記のとおり一時中止するので通知します。
記
工 事 名
工 事 場 所
契 約 工 期 |  | 自 |  | 年 | 月 | 日
日間
|  | 至 |  | 年 | 月 | 日
中 止 期 間 |  | 自 |  | 年 | 月 | 日
日間
|  | 至 |  | 年 | 月 | 日
（別途通知する日まで）
中止する工種等 及び工事区域
管理体制の 基本的事項
基本計画書の提出
中止に関わる概算費用
摘 要
◎「中止に関わる概算費用」について
＜中止期間が３ヶ月以内の場合＞ 『「参考値」○○○円』
※概算費用は，参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
一部一時中止の場合には，概算費用の記載は省略できる。
＜中止期間が３ヶ月を超える場合＞
『監督職員が承諾した基本計画書に基づき，実費精算を行う。』
【参考】