## ＩＣＴ活用工事計画書
別添－３
（工事名：○○○○工事）
ＩＣＴ活用工事計画書
会社名：○○○○
当該工事において活用する技術について、「作業内容」欄の該当する工種のチェック欄に「■」と記入し、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「■」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| □ | ①３次元起工測量 |  |  |  | ①－１．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ①－２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ①－３．トータルステーションを用いた起工測量 ①－４．トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ①－５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ①－６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ①－７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ①－８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
| □ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
| □ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | ③－１．３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 ③－２．３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 ③－３．３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 ③－４．３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 ③－５．その他の３次元対応建設機械 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  |  | □ | 盛土工
|  |  | □ | 路体盛土工
|  |  | □ | 路床盛土工
|  |  | □ | 法面整形工
|  |  | □ | ほ場整備 整地工
|  |  | □ | 基盤整地及び簡易整地
| □ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | ④－１．空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術 ④－２．地上型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ④－３．トータルステーション光波方式による出来形管理技術 ④－４．トータルステーション（ノンプリズム方式）による出来形管理技術 ④－５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理技術 ④－６．無人航空機搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ④－７．地上移動体搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ④－８．施工履歴データによる出来形管理技術 ④－９．その他の３次元計測技術による出来形管理技術 〔９．を選択した場合の技術名称： 〕
|  |  | □ | 品質 |  | ④－10．ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
| □ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事試行要領」及び特別仕様書によるものとする。 注２）実施する「施工プロセス」及び「作業内容」について「□」を「■」と記入する。 注３）「採用する技術番号」は「技術番号・技術名」から選択し番号を記入する。 その他を選択した場合は，採用した技術名称を記入する。 （記載例：「①－１」） 注４）①，④において，「その他の3次元計測技術」を選択した場合は，その技術名称を括弧書きで記載すること。 （記載例：「その他の3次元計測技術（○○を用いた計測法）」）

## 工事打合簿 (2)
第３号様式
工 事 打 合 簿 （案）
発議者 |  |  | 発注者 |  | 受注者 | 発 議 年 月 日 |  |  | 令和××年△□月○○日
発議事項 |  |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 報告 | 届出 | その他（ ）
工事名 |  |  | ○○△△工事（□工区） |  |  |  | 請負者名 |  | (株)○○建設
（内 容）
ＩＣＴ活用工事の希望について 特別仕様書「第○○条」に基づき，ＩＣＴ活用施工を希望しますので，別添「ＩＣＴ活用工事計画書」及び「ＩＣＴ活用施工の概要・範囲図」のとおり協議します。
添付図 ▲ 葉 その他添付図面
処 理 ・ 回 答 |  | 発注者 | 上記について |  | 指示 | 承諾 | 協議 | 通知 | 受理 | します。
変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
緊急を要するものであるため，工事打合簿により指示します。
併せて，変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
その他（ ）
協議事項について，ＩＣＴ活用工事の実施を指示する。 本工事では，３次元起工測量・３次元設計データ作成が必要となるので実施されたい。また，見積書を提出すること。 なお、ＩＣＴ活用工事の実施に係る費用は「情報化施工技術の活用ガイドライン（農林水産省農村振興局整備部設計課）」に基づき算出する。
令和××年△□月○□日
|  | 請負者 | 上記について |  | 了解 | 協議 | 提出 | 報告 | 届出 | します。
その他（ ）
令和 年 月 日
[5 empty] | 課長 | 係長 | 総括 監督員 | 監督員 |  | 現場 代理人 | 主任 （監理） 技術者